## Activity-on-node
Código de tarea | Código de tarea (Reemplazo) | Predecesora (código nuevo) | Descripción de la tarea | Participantes | Duración (horas)
1 | 1 |  | Gestión general de proyecto |  | 167
1.1 | 1.1 |  | Fase de Inicio del proyecto | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 12
1.2 | 1.2 | 1.1 | Definición de Alcance | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva, Mailing, Masner | 20
1.3 | 1.3 | 1.2 | Estudio de la normativa IRAM 4220-1 | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40
1.4 | 1.4 | 1.2 - 1.3 | Compras y adquisiciones | Dell'Osa | 40
1.5 | 1.6 | 7.7 | Rendición de compras y adquisiciones | Dell'Osa, Prisching | 20
1.6 | 1.7 | 7.7 | Escritura del informe final | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 15
1.7 | 1.5 | 7.7 | Elaboración del manual de uso | Dell'Osa, Dondo, Mailing, Silva, Masner | 20
2 | 3 |  | Sistema basado en AD5933 |  | 85
2.1 | 3.1 | 2.3 - 2.4 | Diseño del sistema | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40
2.2 | 3.2 | 1.4 - 3.1 | Elaboración de la placa del circuito impreso | Dondo, Mailing | 30
2.3 | 3.3 | 3.2 | Ensamble y soldado de la placa del sistema y electrodos aplicables | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 15
3 | 4 |  | Software de control y comunicación basado en Raspberry Pi 4 |  | 125
3.1 | 4.1 | 2.3 - 2.5 | Diagramación de la arquitectura | Dell'Osa, Prisching, Dondo | 30
3.2 | 4.2 | 4.3 - 4.4 - 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación inalámbrica con dispositivo móvil | Prisching | 25
3.3 | 4.3 | 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación con sistema AD5933 | Prisching | 20
3.4 | 4.4 | 4.1 | Desarrollo del firmware de control | Dell'Osa, Dondo | 30
3.5 | 4.5 | 4.2 - 4.3 - 4.4 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Mailing | 20
4 | 2 |  | Sistema autonomía energética |  | 48
4.1 | 2.1 | 1.3 | Análisis y elección de batería | Mailing | 8
4.2 | 2.2 | 2.1 | Diseño de circuito de carga | Dondo, Mailing | 8
4.3 | 2.3 | 1.4 - 2.2 | Implementación de circuito de carga | Dondo, Mailing | 12
4.4 | 2.4 | 2.1 | Diseño de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 8
4.5 | 2.5 | 1.4 - 2.4 | Implementación de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 12
5 | 5 |  | Software de interfaz con el usuario |  | 52
5.1 | 5.1 | 1.2 | Diagramación de la interfaz (diseño y estructura) | Dell'Osa, Prisching, Silva, Masner | 12
5.2 | 5.2 | 4.5 - 5.1 | Desarrollo de software | Prisching, Dondo | 25
5.3 | 5.3 | 5.2 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Masner | 15
6 | 6 |  | Protocolo de medición y Consentimiento informado (CI) |  | 96
6.1 | 6.1 | 1.2 | Escritura del Protocolo de Medición | Dell'Osa, Silva, Masner | 4
6.2 | 6.2 | 6.1 | Escritura del CI | Masner, Silva | 4
6.3 | 6.3 | 6.2 | Primer Envío del protocolo y el CI a comité de bioética externos (CBE) para su revisión | Dell'Osa, Masner | 40
6.4 | 6.4 | 6.3 | Corrección del protocolo y CI a partir de la devolución del CBE | Dell'Osa, Silva, Masner | 8
6.5 | 6.5 | 6.4 | Segundo Envío del protocolo y el CI a CBE para su aprobación definitiva | Dell'Osa, Silva, Masner | 40
7 | 7 |  | Ensayo integral de funcionamiento del dispositivo |  | 95
7.1 | 7.1 | 5.3 | Implementación integral del dispositivo | Prisching, Dondo, Mailing | 20
7.2 | 7.2 | 7.1 | Mediciones sobre circuitos de componentes pasivos R-C | Dell'Osa, Dondo | 2
7.3 | 7.3 | 7.2 | Análisis de mediciones en circuito R-C | Dell'osa, Dondo, Mailing | 2
7.4 | 7.4 | 7.3 | Mediciones sobre sistemas biológicos ex-vivo | Dell'Osa, Dondo | 3
7.5 | 7.5 | 7.4 | Análisis de mediciones en sistemas biológicos ex-vivo | Dell'osa, Dondo, Mailing | 3
7.6 | 7.6 | 6.5 - 7.5 | Mediciones sobre voluntarios humanos | Dell'Osa, Silva, Masner | 40
7.7 | 7.7 | 7.6 | Análisis de mediciones sobre seres humanos | Dell'Osa, Silva, Mailing, Masner | 25

## Asig. Respons.
Código de tarea | Código de tarea (Reemplazo) | Predecesora (código nuevo) | Descripción de la tarea | Participantes | Duración (horas) | Dell'Osa | Prisching | Dondo | Silva | Mailing | Masner | Santiago
1 | 1 |  | Gestión general de proyecto |  | 167
1.1 | 1.1 |  | Fase de Inicio del proyecto | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 12 | P | S | C | C |  |  | A
1.2 | 1.2 | 1.1 | Definición de Alcance | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva, Mailing, Masner | 20 | P | S | C | C | C | C | A
1.3 | 1.3 | 1.2 | Estudio de la normativa IRAM 4220-1 | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40 | S |  | P |  | C
1.4 | 1.4 | 1.2 - 1.3 | Compras y adquisiciones | Dell'Osa | 40 | P | S
1.5 | 1.6 | 7.7 | Rendición de compras y adquisiciones | Dell'Osa, Prisching | 20 | P | S |  |  |  |  | A
1.6 | 1.7 | 7.7 | Escritura del informe final | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 15 | P | C | C |  | C |  | A
1.7 | 1.5 | 7.7 | Elaboración del manual de uso | Dell'Osa, Dondo, Mailing, Silva, Masner | 20 | P |  | S | C | C | C
4 | 2 |  | Sistema autonomía energética |  | 48
4.1 | 2.1 | 1.3 | Análisis y elección de batería | Mailing | 8 |  |  | S |  | P
4.2 | 2.2 | 2.1 | Diseño de circuito de carga | Dondo, Mailing | 8 |  |  | S |  | P
4.3 | 2.3 | 1.4 - 2.2 | Implementación de circuito de carga | Dondo, Mailing | 12 | A | I | S |  | P
4.4 | 2.4 | 2.1 | Diseño de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 8 |  |  | P |  | S
4.5 | 2.5 | 1.4 - 2.4 | Implementación de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 12 | A | I | P |  | S
2 | 3 |  | Sistema basado en AD5933 |  | 85
2.1 | 3.1 | 2.3 - 2.4 | Diseño del sistema | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40 | A |  | P |  | S
2.2 | 3.2 | 1.4 - 3.1 | Elaboración de la placa del circuito impreso | Dondo, Mailing | 30 |  |  | P |  | S
2.3 | 3.3 | 3.2 | Ensamble y soldado de la placa del sistema y electrodos aplicables | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 15 | A | I | P | I | S
3 | 4 |  | Software de control y comunicación basado en Raspberry Pi 4 |  | 125
3.1 | 4.1 | 2.3 - 2.5 | Diagramación de la arquitectura | Dell'Osa, Prisching, Dondo | 30 | C | P | S |  | C
3.2 | 4.2 | 4.3 - 4.4 - 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación inalámbrica con dispositivo móvil | Prisching | 25 | I | P | C
3.3 | 4.3 | 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación con sistema AD5933 | Prisching | 20 | I | P | C |  | C
3.4 | 4.4 | 4.1 | Desarrollo del firmware de control | Dell'Osa, Dondo | 30 | C | P |  |  | S
3.5 | 4.5 | 4.2 - 4.3 - 4.4 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Mailing | 20 | A | P | S |  | C
5 | 5 |  | Software de interfaz con el usuario |  | 52
5.1 | 5.1 | 1.2 | Diagramación de la interfaz (diseño y estructura) | Dell'Osa, Prisching, Silva, Masner | 12 | A | P |  | C |  | C
5.2 | 5.2 | 4.5 - 5.1 | Desarrollo de software | Prisching, Dondo | 25 | A | P | S
5.3 | 5.3 | 5.2 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Masner | 15 | A | P | S | C |  | C
6 | 6 |  | Protocolo de medición y Consentimiento informado (CI) |  | 96
6.1 | 6.1 | 1.2 | Escritura del Protocolo de Medición | Dell'Osa, Silva, Masner | 4 | I |  |  | P |  | S
6.2 | 6.2 | 6.1 | Escritura del CI | Masner, Silva | 4 | I |  |  | S |  | P
6.3 | 6.3 | 6.2 | Primer Envío del protocolo y el CI a comité de bioética externos (CBE) para su revisión | Dell'Osa, Masner | 40 | P |  |  | C |  | S | A
6.4 | 6.4 | 6.3 | Corrección del protocolo y CI a partir de la devolución del CBE | Dell'Osa, Silva, Masner | 8 | I |  |  | P |  | S
6.5 | 6.5 | 6.4 | Segundo Envío del protocolo y el CI a CBE para su aprobación definitiva | Dell'Osa, Silva, Masner | 40 | P |  |  | C |  | S | A
7 | 7 |  | Ensayo integral de funcionamiento del dispositivo |  | 95
7.1 | 7.1 | 5.3 | Implementación integral del dispositivo | Prisching, Dondo, Mailing | 20 | A | S | P |  | C
7.2 | 7.2 | 7.1 | Mediciones sobre circuitos de componentes pasivos R-C | Dell'Osa, Dondo | 2 | P |  | S |  | C
7.3 | 7.3 | 7.2 | Análisis de mediciones en circuito R-C | Dell'osa, Dondo, Mailing | 2 | P | I | S |  | C
7.4 | 7.4 | 7.3 | Mediciones sobre sistemas biológicos ex-vivo | Dell'Osa, Dondo | 3 | P |  | S |  | C | C
7.5 | 7.5 | 7.4 | Análisis de mediciones en sistemas biológicos ex-vivo | Dell'osa, Dondo, Mailing | 3 | P | I | S |  | C | C
7.6 | 7.6 | 6.5 - 7.5 | Mediciones sobre voluntarios humanos | Dell'Osa, Silva, Masner | 40 | S |  |  | P |  | A
7.7 | 7.7 | 7.6 | Análisis de mediciones sobre seres humanos | Dell'Osa, Silva, Mailing, Masner | 25 | S | I |  | P | C | A | I

## Presupuesto
Costos directos
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Raspberry Pi 4 4gb con Kit Element14 Base, Fuente y doble ventilador | 2 | 15629 | 31258
Capacitores 885060 (kit de varios valores y cantidades) | 1 | 14805 | 14805
Resistores KIT-RMCF0402FT-04 (kit de varios valores y cantidades) | 1 | 3999.47 | 3999.47
Diodos TPD2E001DRLRG4 | 5 | 47.38 | 236.9
Integrados MIC5319-3.3YD5-TR | 4 | 139.59 | 558.36
Integrados AD5933 | 4 | 4104 | 16416
Integrado LTC1044ACS8 | 4 | 618.64 | 2474.56
kit Conectores 0766500009 | 1 | 8441.61 | 8441.61
Integrados OPA2376AIDGKR | 5 | 221.02 | 1105.1
Bateria (modelo a definir) | 2 | 5000 | 10000
Latiguillos de electrocardiografía (set x5) | 2 | 1500 | 3000
Electrodos autoadhesivos/descartables de electrocardiografía (sobre x50) | 2 | 352.5 | 705
Cables pacientes para monitores multiparamétros con ficha DB15 | 1 | 7000 | 7000
Costos indirectos
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Valor total
Uso de Laboratorio y oficinas (Internet, Electricidad, Calefacción, etc.)
Personal no docente administrativo (SCyT y Secretarias IDEI)
Personal no docente de legales (asesoramiento)
Personal docente-investigador involucrado