## Hoja1
Código de tarea | Código de tarea (Reemplazo) | Predecesora (código nuevo) | Descripción de la tarea | Participantes | Duración (horas)
1 | 1 |  | Gestión general de proyecto |  | 167
1.1 | 1.1 |  | Fase de Inicio del proyecto | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 12
1.2 | 1.2 | 1.1 | Definición de Alcance | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva, Mailing, Masner | 20
1.3 | 1.3 | 1.2 | Estudio de la normativa IRAM 4220-1 | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40
1.4 | 1.4 | 1.2 - 1.3 | Compras y adquisiciones | Dell'Osa | 40
1.5 | 1.6 | 7.7 | Rendición de compras y adquisiciones | Dell'Osa, Prisching | 20
1.6 | 1.7 | 7.7 | Escritura del informe final | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Silva | 15
1.7 | 1.5 | 7.7 | Elaboración del manual de uso | Dell'Osa, Dondo, Mailing, Silva, Masner | 20
2 | 3 |  | Sistema basado en AD5933 |  | 85
2.1 | 3.1 | 2.3 - 2.4 | Diseño del sistema | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 40
2.2 | 3.2 | 1.4 - 3.1 | Elaboración de la placa del circuito impreso | Dondo, Mailing | 30
2.3 | 3.3 | 3.2 | Ensamble y soldado de la placa del sistema y electrodos aplicables | Dell'Osa, Dondo, Mailing | 15
3 | 4 |  | Software de control y comunicación basado en Raspberry Pi 4 |  | 125
3.1 | 4.1 | 2.3 - 2.5 | Diagramación de la arquitectura | Dell'Osa, Prisching, Dondo | 30
3.2 | 4.2 | 4.3 - 4.4 - 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación inalámbrica con dispositivo móvil | Prisching | 25
3.3 | 4.3 | 4.1 | Desarrollo del firmware de comunicación con sistema AD5933 | Prisching | 20
3.4 | 4.4 | 4.1 | Desarrollo del firmware de control | Dell'Osa, Dondo | 30
3.5 | 4.5 | 4.2 - 4.3 - 4.4 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Mailing | 20
4 | 2 |  | Sistema autonomía energética |  | 48
4.1 | 2.1 | 1.3 | Análisis y elección de batería | Mailing | 8
4.2 | 2.2 | 2.1 | Diseño de circuito de carga | Dondo, Mailing | 8
4.3 | 2.3 | 1.4 - 2.2 | Implementación de circuito de carga | Dondo, Mailing | 12
4.4 | 2.4 | 2.1 | Diseño de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 8
4.5 | 2.5 | 1.4 - 2.4 | Implementación de circuito de regulación | Dondo, Mailing | 12
5 | 5 |  | Software de interfaz con el usuario |  | 52
5.1 | 5.1 | 1.2 | Diagramación de la interfaz (diseño y estructura) | Dell'Osa, Prisching, Silva, Masner | 12
5.2 | 5.2 | 4.5 - 5.1 | Desarrollo de software | Prisching, Dondo | 25
5.3 | 5.3 | 5.2 | Pruebas de funcionamiento | Dell'Osa, Prisching, Dondo, Masner | 15
6 | 6 |  | Protocolo de medición y Consentimiento informado (CI) |  | 96
6.1 | 6.1 | 1.2 | Escritura del Protocolo de Medición | Dell'Osa, Silva, Masner | 4
6.2 | 6.2 | 6.1 | Escritura del CI | Masner, Silva | 4
6.3 | 6.3 | 6.2 | Primer Envío del protocolo y el CI a comité de bioética externos (CBE) para su revisión | Dell'Osa, Masner | 40
6.4 | 6.4 | 6.3 | Corrección del protocolo y CI a partir de la devolución del CBE | Dell'Osa, Silva, Masner | 8
6.5 | 6.5 | 6.4 | Segundo Envío del protocolo y el CI a CBE para su aprobación definitiva | Dell'Osa, Silva, Masner | 40
7 | 7 |  | Ensayo integral de funcionamiento del dispositivo |  | 95
7.1 | 7.1 | 5.3 | Implementación integral del dispositivo | Prisching, Dondo, Mailing | 20
7.2 | 7.2 | 7.1 | Mediciones sobre circuitos de componentes pasivos R-C | Dell'Osa, Dondo | 2
7.3 | 7.3 | 7.2 | Análisis de mediciones en circuito R-C | Dell'osa, Dondo, Mailing | 2
7.4 | 7.4 | 7.3 | Mediciones sobre sistemas biológicos ex-vivo | Dell'Osa, Dondo | 3
7.5 | 7.5 | 7.4 | Análisis de mediciones en sistemas biológicos ex-vivo | Dell'osa, Dondo, Mailing | 3
7.6 | 7.6 | 6.5 - 7.5 | Mediciones sobre voluntarios humanos | Dell'Osa, Silva, Masner | 40
7.7 | 7.7 | 7.6 | Análisis de mediciones sobre seres humanos | Dell'Osa, Silva, Mailing, Masner | 25